## Planning Chatbot API
Phase | Description | Statut | Date de début estimée | Date de fin estimée | Responsable
1 | Analyse des exigences et examen du document fourni | Terminé | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Manus AI
2 | Création de la structure du projet et configuration de l'environnement | Terminé | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Manus AI
3 | Développement des services de base (parsing, embeddings, stockage) | Terminé | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Manus AI
4 | Implémentation des routes API et intégration Ollama | En cours | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Manus AI
5 | Test de l'API et création de la documentation | À faire | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Manus AI
6 | Livraison du projet complet avec instructions d'installation | À faire | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Manus AI